## enhedspriser
beskrivelse | pris euro | pris dkk | enhed
flybilletter udenrigs |  | 15000 | kr/billet
flybilletter indenrigs |  | 6000 | kr/billet
helikopter (as350) |  | 13900 | kr/time
øvrig persontransport (bus, taxa etc) |  | 100 | kr/dag
arbejdstimer tele medarbejdere |  | 300 | kr/time | 0
dagpenge |  | 400 | kr/dag
site-tillæg |  | 600 | kr/nat
lokal arbejdskraft |  | 1000 | kr/time
konsulentbistand |  | 10400 | kr/dag
indkvartering |  | 1000 | kr/nat
undervisning | 1500 | 11250 | kr/(kursus*mand)
leje af testudstyr |  | 1000 | kr/dag
SW Implementation (Incl. 2 days of workshop) | 18816 | 141120 | kr/system
logistik (skib) |  | 4000 | kr/colli
materialer |  | 5000 | kr/site
værktøj |  | 10000 | kr/sæt
supervisor |  | 12000 | kr/(dag*mand)
Note on A5: Klaus Wogelius : Timepris for AS350 B3 er kr. 13.900
Note on A17: Klaus Wogelius (KW): indkøb af 48v PSUer, WG til coax adaptere, dæmpeled og sucoflexkabler

## budget r1
Overslag over forundersøgelse før udvidelse af backbone routernettet
enhedspriser | [7 empty] | (teletimer på projektet) |  | (teletimer på afdelingen)
| beskrivelse | pris dkk | enhed | x | enhed | x | enhed | i alt | alt i alt | i alt | alt i alt
Projektledelse:
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 1 | mand | 40 | timer | 12000 | 12000 | 0 | 0
Systemdesign fase 1 - De 3 Scenarier
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 3 | mand | 40 | timer | 36000 | 36000 | 0 | 0
Udarbejdelse af mellemrapport:
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 1 | mand | 40 | timer | 12000 | 12000 | 0 | 0
Systemdesign fase 2 - detaljeret design
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 3 | mand | 40 | timer | 36000 |  | 0
| flybilletter udenrigs | 15000 | kr/billet | 1 | billet | 3 | mand | 45000 |  | 45000
| indkvartering | 1000 | kr/nat | 7 | nætter | 3 | mand | 21000 |  | 21000
| dagpenge (3 mand) | 400 | kr/dag | 7 | dage | 3 | mand | 8400 |  | 8400
| konsulentbistand | 10400 | kr/dag | 5 | dage | 1 | mand | 52000 |  | 52000
| øvrig persontransport (bus, taxa etc) | 100 | kr/dag | 7 | dage | 3 | mand | 2100 | 164500 | 2100 | 128500
Aftaler ang. forbindelser i transportnettet samt koordination af FAT og installation
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 3 | mand | 40 | timer | 36000 |  | 0
| indkvartering (1 mand) | 1000 | kr/nat | 5 | nætter | 1 | mand | 5000 |  | 5000
| arbejdstimer (1 mand) | 300 | kr/time | 1 | mand | 40 | timer | 12000 | 53000 | 12000 | 17000
Udarbejdelse af projektplan for udvidelse af backbone routernettets transmissionskapacitet
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 1 | mand | 120 | timer | 36000 | 36000 | 0 | 0
Aflevering
| arbejdstimer tele medarbejdere | 300 | kr/time | 1 | mand | 8 | timer | 2400 | 2400 | 0 | 0
| Grand total | [6 empty] | 315900 | 315900 | 145500 | 145500